# Sprint NUMI République Numérique (RepNum)
Equipe organisatrice : Célya Gruson-Daniel (HackYourPhD/Centre Virchow-Villermé) et Constance de Quatrebarbes (HackYourPhD/Hackinscience/ISC-PIF)

## Contexte :
En octobre 2015, un projet de loi sur le numérique a été proposé en France. Cette loi avait pour vocation de réguler les nouveaux usages qui se sont créés autour des technologies numériques.
Durant deux semaines, une consultation en ligne a été proposée. Après inscription sur une plateforme en ligne, chacun pouvait voter pour ou contre les articles de loi, les commenter, mais également proposer des modifications. Cette consultation a suscité une mobilisation importante avec plus de 147 710 votes et pas moins de 8501 contributions. Sur les 30 articles du texte initial, plus de 692 modifications ont été proposées soumises elles-mêmes au vote et au débat par les quelques 21 330 participants.
Cette mobilisation est représentative des enjeux liés aux sujets aussi cruciaux et divers abordés dans cette proposition de loi :
- Protection des données personnelles;
- accès aux données de la recherche;
- couverture du réseau;
- neutralité du net;
- modalités d’ouverture des données produites par le gouvernement, etc.
L’intérêt majeur que ces données massives et hétérogènes représentaient pour différents acteurs :
- chercheurs;
- ingénieurs;
- juristes;
- membres de la société civile;
- acteurs des civic tech;
- membres d'associations.
a mené à l'organisation d'un hackathon. Sur une journée, le hackathon République Numérique (#hackrepnum) a réuni ces différents profils afin de favoriser une collaboration effective sur la valorisation de ces données dans un contexte de recherche et de réflexion approfondie.
Cinq équipes ont travaillé sur ces données et ont restitué les premiers résultats de leur analyse en soirée en présence notamment des partenaires de ce hackathon. Outre le travail effectué par ces équipes, cette journée a été l'occasion pour les deux co-organisatrices de ce hackathon (Constance de Quatrebarbes et Célya Gruson-Daniel) d'observer les pratiques de recherche numérique à l'oeuvre et d'analyser les dimensions socio-politiques et techniques de la genèse de ces données ouvertes, de leurs traitements et de leurs valorisations.
## Proposition d’intervention pour le sprint NUMI RepNum
## L’intervention implique la préparation en amont (scenario, definition du catalogue de formation et interventions, mise au point avec l’équipe pédagogique) l'organisation et la mise en oeuvre du sprint NUMI RepNum ainsi que l’appui aux équipes pendant toute la durée du sprint .
### Objectifs
Les objectifs pédagogiques du sprint seront multiples :

- Initiation au travail d'équipe en mode projet;
- mobilisation des compétences techniques et théoriques des étudiant(e)s acquises lors du 1er semestre de formation;
- mise en pratique des méthodes numériques et de la présentation de résultats d'enquête devant un jury;
- sensibilisation aux méthodes, outils et cadre d'analyse employés dans le cadre de travaux de recherche préexistant;
- sensibilisation au questionnement critique sur l'usage de ces méthodes aussi bien dans leurs dimensions techniques que socio-politiques.
### Rendu attendu
Au terme de ce sprint, la validation des compétences sera sanctionnée par une présentation orale des résultats d'enquête devant un jury. Les critères exacts d'évaluation des étudiant(e)s seront à définir avec le référent pédagogique et l'équipe organisatrice selon des objectifs fixés en amont.
### Déroulement
Date : du 10 au 17 avril 2017
Le Sprint NUMI RepNum se déroulera sur 5 jours répartis de la manière suivante:
Première 1/2 journée: présentation préliminaire [6 ou 7 avril 2017 de 14h30-18h00]
- Présentation des pratiques de recherche numériques employées dans leurs dimensions à la fois techniques et socio-politiques. Présentation du déroulement du sprint : objectifs, rendus et mode d'évaluation.
- à prévoir de préférence 3 jours en amont du sprint.
4 jours : sprint [ 10, 11, 12 et 13 avril 9h30 - 18h00]:
  - Jour 1 matinée : constitution des équipes et montage du projet de recherche par équipe, désignation du mentor, ébauche des méthodes exploratoires à employer, choix des données à traiter (données de la consultation déjà extraites ou bien des données supplémentaires associées au projet de loi) [10 avril 9h30-13h00].
  - Jour 1 après-midi puis jours 2, 3, et 4 :
    - travail intensif de chaque équipe;
    - point régulier collectif ou individuel (en début et/ou fin de journée) avec les mentors (personnel encadrant et l'équipe organisatrice): avancement du projet, répartition des tâches au sein de l'équipe, qualité de la documentation;
    - appui technique et théorique ponctuel par les mentors en fonction des demandes.
  - Un atelier technique/jour [de ~ 1h/1h30] sera proposé par l'équipe organisatrice. La thématique de l'atelier sera choisie afin de répondre au mieux aux besoins des étudiant(e)s.
  - Une présentation/jour [de ~ 1h/1h30] réalisée par un(e) intervenant(e) extérieur (partenaires du hackathon République Numérique, professionnel de la recherche) sera proposé par l'équipe organisatrice sur les différents enjeux associés à ces pratiques de recherche numérique (enjeux de l'ouverture des données, problématiques juridiques de la fouille de données, enjeux politiques des dispositifs de participation en ligne, etc).
Dernière 1/2 journée : clôture et remise des travaux [14 avril 9h30-13h00]
  - Présentation des projets réalisés devant un jury constitué du personnel encadrant, des mentors et des intervenant(e)s extérieurs;
  - Délibération et partage des résultats.
### Calendrier prévisionnel:

JOUR 0	JOUR 1	JOUR 2	JOUR 3	JOUR 4	JOUR5	JOUR 6	JOUR 7
			SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT	Clôture / Rendu des travaux par équipe
			Atelier	Intervention	Atelier	Intervention	Déliberation et résultats

			Intervention	Atelier	Intervention	Atelier
Ouverture / Intervention CGD			SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT
Présentation du sprint			SPRINT	SPRINT	SPRINT	SPRINT

## Exemples d'ateliers techniques et d'interventions extérieures
Les ateliers techniques et les interventions de l’équipe organisatrice et/ou d’intervenants extérieurs viendront ponctuer le développement des projets par équipe d’un éclairage d’une 1h 1h30 maximum
Interventions extérieures : (sous réserve de la disponibilité des intervenant(e)s et de leurs rémunération)
- Enjeux du projet de loi République Numérique et de l'ouverture des données (Etalab/Cabinet);
- Enjeux du projet de loi pour les organismes publiques de recherche (LISIS, CNRS DIST,IFRIS)
- La fabrique de la loi à l'ère du numérique (Conseil National du Numérique);
- Les données comme levier politique (Regards citoyens);
- OpenGov et Civic Tech: enjeux des dispositifs de consultation en ligne (OpenLaw/Cap Collectif).

Ateliers techniques :
- DataMining: Manipulation et croisement des données;
- Webmining: Acquisition de données numériques issues de sites web;
- Web, API, Base de Données: qu’est ce qu’une donnée nativement numérique;
- Analyse linguistique avec Python (Textmining, classification et sentiment analysis);
- Théories des réseaux et graphes sémantiques /sociosémantiques;
- Analyses temporelles avec Python;
- Initiation à la visualisation de données avec Python;
- Plateforme Cortext.
Autres notions qui pourront être abordées :
- Open Science et Recherche;
- Cartographie de controverse en sociologie
- Gestion de Gitlab et Github (pratique collaborative de projets en recherche);
- Partage de ressources bibliographiques;
- Publications de données numériques dans un cadre de recherche.
- Documenter ses méthodes et ses scripts
## Contenu de la prestation :
La prestation comprend :
- préparation, organisation et mise en oeuvre du sprint NUMI RepNum (scénario, interventions techniques et théoriques, tutorat, restitution);
- gestion des intervenant(e)s extérieurs (contact, planification et briefing);
- préparation des ateliers et du contenu pédagogique du sprint soit :
  - Présentation générale du hackathon RepNum et du déroulé du sprint (14h30-16h30 durant la demi-journée préliminaire);
  - quatre ateliers techniques (durée évaluée à 1h à 1h30 maximum);
  - propositions de modalités d'évaluation des rendus.
- accompagnement en présentiel des équipes pendant toute la durée du sprint (2 demi-journées mise en place /restitution + 4 jours de sprint de 9h30-13h et de 14h30-18h) soit au total 5 jours;
- communication et mise au point avec l'équipe pédagogique du master NUMI (pré-requis, besoins techniques, modalités de validation pour les étudiants, implication de l'équipe pédagogique) en amont et pendant toute la durée du sprint.
La prestation ne prend pas en compte :
- L'organisation pratique et logistique de la journée (matériel, nourritures etc, accès wifi);
- l'extraction de nouvelles données (à charge des étudiant(e)s qui pourront profiter de l'appui technique des mentors pendant la durée du sprint);
- la rémunération des intervenant(e)s extérieurs et la prise en charge administrative de leur rémunération;
- la gestion des installations préalables (outils, logiciels) nécessaires à la réalisation des travaux qui devront être effectuées par l'équipe technique du master NUMI (en amont ou éventuellement lors d'autres cours);
- la constitution du jury de délibération.

Pour le bon déroulement du sprint, il est attendu de la part de l'équipe encadrante du NUMI :
- la désignation d'un(e) référent(e) pédagogique sur le sprint qui sera l'interlocuteur privilégié en amont et pendant le sprint;
- la présence d'un ou deux membres de l'équipe pédagogique NUMI en matinée et en début d'après-midi afin d'apporter un appui technique et théorique pour la bonne conduite des projets de chaque équipe.
## Coût total de la prestation :
- 5000 euros pour l'ensemble de la prestation (en auto-entreprise);
- le défraiement des déplacements et du repas du déjeuner.